## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 76 | 1 | 126
| México | 4 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 26
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX17170100836158 | Colector De Agua Pluvial En Av. San Isidro | 57 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2260538.8 | 2260538.8 | 2260538.8 | 2124108.1 | 2124108.1 | 0 | 0 |  | M3 | 8614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170100836159 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Cda De Pavón | 56 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Transportes y vialidades. | En Ejecución | 2017 |  | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2097473.4 | 2097473.4 | 1048736.7 | 49.9398 |  | M2 | 15405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170100836160 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guardianes De La Montaña | 50 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 2784646.36 | 2784646.36 | 2650532.09 | 82.8291 |  | M2 | 20125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170100836161 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Francisco De Asís | 36 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1193166.33 | 1193166.33 | 1149028.04 | 95.7523 |  | M2 | 8614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926580 | Techado En Área De Impartición De Educación Física Y Construcción De Aula En La Prim Rafael Ramírez | 159753 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1742895.02 | 1742895.02 | 871447.51 | 49.797 |  | M2 | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926581 | Rehabilitación General De La Biblioteca Ángel María Garibay | 160061 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 678421.51 | 678421.51 | 339210.76 | 37.6901 |  | M2 | 20125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926582 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar Don Guadalupe Victoria | 158248 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1039388.3 | 1039388.3 | 519694.15 | 37.496 |  | M2 | 432 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926583 | Techado En Área De Impartición De Educación Física Y Construcción De Un Aula En La Esc Prim Ford | 159706 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1945843.81 | 1945843.81 | 972921.91 | 49.8934 |  | M2 | 347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926619 | Rehabilitación General De La Biblioteca Tepeolulco | 159691 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 809575.3 | 809575.3 | 404787.65 | 44.9764 |  | M2 | 10020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999785 | Techado En Área De Impartición De Educación Física Y Mejoramiento De Los Sanitarios En La Escuela Secundaria General Jaime Sabines | 276006 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1793208.33 | 1793208.33 | 1083659.2 | 60.2033 |  | M2 | 1248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999788 | Modernización De Equipos De Cómputo Pc De Escritorio Y Portátiles | 268372 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Otros proyectos. | En Ejecución | 2017 |  | 321030 | 321030 | 321030 | 321030 | 321030 | 321030 | 100 |  | EQUIPO | 683808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999789 | Acondicionamiento De Espacios Públicos Para Atención A La Ciudadanía | 269060 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Otros proyectos. | En Ejecución | 2017 |  | 80620 | 80620 | 80620 | 80620 | 80620 | 80620 | 100 |  | M2 | 683808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999791 | Modernización De Equipos De Cómputo Pc De Escritorio Y Portátiles | 268431 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Otros proyectos. | En Ejecución | 2017 |  | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 100 |  | EQUIPO | 683808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999792 | Modernización De Equipos De Cómputo Pc De Escritorio Y Portátiles | 268399 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Otros proyectos. | En Ejecución | 2017 |  | 475948 | 475948 | 475948 | 475948 | 475948 | 475948 | 100 |  | EQUIPO | 683808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999793 | Construccion y equipamiento de comedor escolar en el Jardin de Niños Manuel Cervantes Imaz | 260208 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 1403000 | 1403000 | 1403000 | 1401447.11 | 1401447.11 | 700723.56 | 49.9447 |  | M2 | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999796 | Construccion de unu aula en la Telesecundaria Narciso Mendoza / Colinia Dr. Jorge Jimenez Cantu | 200769 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 446269.03 | 446269.03 | 223134.52 | 49.5854 |  | M2 | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999797 | Contruccion de un aula y mejoramiento de los sanitarios en la Telesecundaria Sor Juana Ines de la Cruz TLAL-DGOP-FAIS-IR-020-17 | 260678 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 1269121 | 1269121 | 1269121 | 1264677.26 | 1264677.26 | 632338.63 | 49.8249 |  | M2 | 691 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999806 | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física Y Mejoramiento De Los Sanitarios En El Jardín De Niños Mario Aguilera Dorantes | 261009 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 798271.47 | 798271.47 | 399135.74 | 49.892 |  | M2 | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999813 | Colector Lado Sur Del Río De Los Remedios Y Autopista México Pachuca | 262732 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2091283.55 | 2091283.55 | 1045641.78 | 49.7925 |  | M3 | 15405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999816 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios. TLAL- DGOP-LP-001-17 / Tlalnepantla. | 255566 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5985350.38 | 5985350.38 | 1795605.1 | 29.9268 |  | M2 | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999817 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Secundaria Heriberto Enríquez | 260551 | México |  | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 1360500 | 1360500 | 1360500 | 1335335.5 | 1335335.5 | 677667.75 | 49.8102 |  | M2 | 542 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999819 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En El Jardín De Niños John Dewey | 260594 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1694061.95 | 1694061.95 | 847030.98 | 49.8254 |  | M2 | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999824 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos | 250476 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418181.84 | 418181.84 | 418181.84 | 417539.24 | 417539.24 | 0 | 0 |  | M2 | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999825 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios | 250444 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418181.84 | 418181.84 | 418181.84 | 417539.24 | 417539.24 | 0 | 0 |  | M2 | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999833 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario Dr. Jorge Jiménez Cantú | 248812 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 10655000 | 10655000 | 10655000 | 1059128.74 | 1059128.74 | 529564.37 | 4.9701 |  | M2 | 31782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999834 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Víctor Bravo Ahuja | 298459 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educacion | En Ejecución | 2017 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | M2 | 598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999836 | Mejoramiento Hidráulico De Los Canales Pluviales Comunidad De Tepeolulco | 262551 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17525000 | 17525000 | 17525000 | 17508570.35 | 17508570.35 | 8754285.18 | 49.9531 |  | ML | 10119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999834 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios. TLAL-DGOP-IR-017-17 | 253510 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 527777.8 | 527777.8 | 527777.8 | 470224.44 | 470224.44 | 470224.44 | 89.0952 |  | M2 | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999837 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios. TLAL-DGOP-IR-013-17 / Puerto Escondido (Tepeolulco Pto. Escondido.) | 253856 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 3634878.1 | 3634878.1 | 3634878.1 | 3547307.6 | 3547307.6 | 2077708.71 | 57.1603 |  | M2 | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999838 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario De Tepeolulco | 248251 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 971230.82 | 971230.82 | 485615.41 | 44.7572 |  | M2 | 10020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Hoja1
80620
77256
57942
623121.9 | 608109.82 |  |  | 28710
3634878.1 | 3547307.6 |  |  | 14397.44
4258000 | 4155417.42 |  |  | 18560
277485.44
4258000 | 4155417.42
|  | 478948 | 475948
|  | 51272 | 51272
|  | 321030 | 321030
|  | 179794.2 | 179794.2
|  | 1031044.2 | 1028044.2 | 80620
77256
57942
|  |  | 1028044.2 | 28710
14397.44
18560
|  |  |  | 277485.44 | 277485.44

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para INFORME 4° TRIM 2017 PASH YESSI.xls
Ejecutar el 07/02/2018 12:48
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 19 | Excel 97-2003