## input
municipio ejercicio fondo obra nombre localidad sector programa subprograma inciso modaliejec tipodeobra feciniprog fecterprog fecinireal fecterreal situacobra metas metasaprob metasmodif beneficiarios benefcantidad benefpersonas aprrecfondo aprestatal aprbeneficiarios aprmunicipal aprintbancarios aprotrfuentes ejerrecfondo ejerestatal ejerbeneficiarios ejermunicipal ejerintbancarios ejerotrfuentes avancefisico avancefinan vobodepnor etapaobra
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "134680/0001" "ELECTRIFICACIÓN" "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "ELECTRIFICACION" "CONSTRUCCION" "ELECTRIFICACION URBANA" "ADMINISTRACION" "OBRA" "2009-05-11" "2009-08-07" "2009-05-11 00:00:00" "2009-08-07 00:00:00" "APROBADA" "POSTE" "278.00" " "COLONIA" "1" "10000" "717,540.03" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,848,959.97" "717,540.03" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,848,959.97" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "138509/0002" "PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2009, SE ADQUIEREN 2 SCANER KODAK SERIE 1440." "TOTAL MUNICIPAL" "ADMINISTRACION" "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" "PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL" "EQUIPAMIENTO" "ADMINISTRACION" "ACCION" "2009-04-03" "2009-12-17" " " "APROBADA" "EQUIPO" "2.00" " "MUNICIPIO" "1" "648543" "339,969.90" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "339,969.90" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "139023/0003" "BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, REPARACIONES MENORES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL" "TOTAL MUNICIPAL" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "ADMINISTRACION" "ACCION" "2009-06-24" "2009-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1.00" " "ALUMNO" "216" "110000" "703,794.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "703,794.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140844/0004" "REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRÍQUEZ COL. REFORMA URBANA(TLAL/DGOP/FISM/AD/ESC-001-09) " "COLONIA REFORMA URBANA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "250.00" " "ALUMNO" "1" "771" "476,297.83" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "476,297.83" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140846/0005" "REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COLONIA LOS PARAJES (TLAL/DGOP/FISM/AD/003-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "13.44" " "ALUMNO" "1" "90" "264,850.83" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "264,850.83" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140849/0006" "REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. SAN LUCAS PATONI (TLAL/DGOP/FISM/AD/006-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1051.80" " "ALUMNO" "1" "840" "447,416.79" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "447,416.79" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140850/0007" "REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (AMBOS TURNOS) COL. EL OLIVO II PARTE BAJA(TLAL/DGOP/FISM/AD/008-09) " "COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA Y PARTE BAJA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "142.00" " "ALUMNO" "1" "465" "448,169.17" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "448,169.17" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
"TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140851/0008" "REHABILITACIÓN GENERAL | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN COL. LOMAS DE TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-AD-022-09)
"LOMAS DE TEPEOLULCO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "114.00" " "ALUMNO" "1" "315" "447,281.63" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "447,281.63" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140852/0009" "CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGÓN , COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (TLAL/DGOP/FISM/AD/024-09) " "COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "66.24" " "ALUMNO" "1" "805" "498,220.76" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "498,220.76" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140853/0010" "REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO Y/O AHUITZOL COL. SAN JUAN IXHUATEPC(TLAL/DGOP/FISM/AD/025-09). " "COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "190.00" " "ALUMNO" "1" "620" "285,072.15" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "285,072.15" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140869/0011" "IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REHABILITACIÓN SANITARIA Y ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. CUAUHTEMOC ( TLAL/DGOP/AD/PRIM/001-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "330.50" " "ALUMNO" "1" "210" "633,529.37" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "633,529.37" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "95.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140871/0012" "CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O ALFONSO N. URUETA CARRILLO COL.LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-AD-ESC-003-09). " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "80.00" " "ALUMNO" "1" "1010" "677,288.85" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "677,288.85" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140872/0013" "REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA T.V. SECUNDARIA MANUEL MÚÑOZ LÁZARO COL. EL OLIVO II PARTE BAJA(TLAL/DGOP/FISM/AD/007-09) " "COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA Y PARTE BAJA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "T.V. SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "80.00" " "ALUMNO" "1" "174" "545,149.32" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "545,149.32" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140874/0014" "IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, ESCUELA SECUNDARIA No. 76 LIC. BENITO JUÁREZ COL. SAN PEDRO BARRIENTOS(TLAL/DGOP/FISM/AD/007-09). " "COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "930.00" " "ALUMNO" "1" "436" "500,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "495,321.52" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "99.06" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140875/0015" "REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA EVA SÁMANO BISHOP Y/O ALFONSO REYES (TLAL-DGOP-FISM-AD-012-09). " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-12-17" "2009-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1239.87" " "ALUMNO" "1" "850" "497,910.27" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "497,910.27" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140877/0016" "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU(TLAL/DGOP/FISM/AD/018-09). " "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "337.00" " "ALUMNO" "1" "110" "447,968.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "447,968.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140879/0017" "REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN Y/O ROSARIO CASTELLANOS , COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU (TLAL-DGOP-FISM-AD-020-09). " "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "392.00" " "ALUMNO" "1" "1652" "500,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "362,417.48" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "72.49" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140991/0018" "CAMBIO DE PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O MELCHOR OCAMPO, PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/No., COLONIA SANTA MARÍA TLAYACAMPA. (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-002-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "300.00" " "ALUMNO" "1" "775" "585,277.24" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "585,277.24" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140992/0019" "REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN Y/O CUAUHTEMOC COL. SAN BARTOLO TENAYUCA (TLAL-DGOP-FISM-AD-009-09) " "COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "200.00" " "ALUMNO" "1" "556" "499,679.94" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "499,679.94" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140994/0020" "REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, CERRO DE LA COLMENA S/N, COLONIA DOCTOR JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-017-09)" "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "517.80" " "ALUMNO" "1" "189" "449,374.04" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "449,374.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "50.00" "49.53" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140995/0021" "IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCIÓN MEXICANA, ,COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN. (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-004-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "720.00" " "ALUMNO" "1" "1024" "648,083.32" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "648,083.32" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140996/0022" "REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DON GUADALUPE VICTORIA Y/O PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, NEVADO DE TOLUCA S/N, COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-019-09) " "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "295.00" " "ALUMNO" "1" "983" "594,330.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "594,330.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "140997/0023" "CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA (AMBOS TURNOS), DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO. (TLAL-DGOP-FISM-AD-021-09)" "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "50.00" " "ALUMNO" "1" "210" "538,280.07" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "538,280.07" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141008/0024" "REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, ERMITA ESQUINA DEL TRABAJO COLONIA LOS PARAJES (TLAL-DGOP-FISM-AD-004-09) " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-12-16" "2009-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "300.00" " "ALUMNO" "1" "230" "480,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "391,869.68" "0.00" "0.00" "0.00" "74,578.54" "0.00" "100.00" "97.18" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141009/0025" "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ Y/O DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-016-09)" "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-12-16" "2009-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1400.00" " "ALUMNO" "1" "616" "545,786.90" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "545,786.90" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141010/0026" "REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Y/O FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI (TLAL-DGOP-FISM-AD-005-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "450.00" " "ALUMNO" "1" "530" "316,586.70" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "316,586.70" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141153/0027" "REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING , COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-AD-010-09) " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2141.00" " "ALUMNO" "1" "386" "420,185.55" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "420,185.55" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141155/0028" "REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O LEYES DE REFORMA (TLAL-DGOP-FISM-AD-011-09) " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1872.00" " "ALUMNO" "1" "627" "599,677.39" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "599,677.39" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141156/0029" "AMPLIACIÓN DE AULA, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES Y/O MIGUEL ANZURES (TLAL-DGOP-FISM-AD-013-09). " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-17" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1061.00" " "ALUMNO" "1" "987" "599,688.65" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "599,688.65" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141158/0030" "URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009)" "TOTAL MUNICIPAL" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "ENCEMENTADO DE CALLES" "ADMINISTRACION" "OBRA" "2009-08-05" "2009-12-31" " " "MODIFICADA" "KILOMETRO CUADRADO" "1.00" " "COLONIA" "135" "40121" "5,368,016.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "5,368,016.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141159/0031" "URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009)" "TOTAL MUNICIPAL" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "ENCEMENTADO DE CALLES" "ADMINISTRACION" "OBRA" "2009-08-05" "2009-12-31" " " "MODIFICADA" "KILOMETRO CUADRADO" "1.00" " "COLONIA" "12" "25853" "5,020,164.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "5,020,164.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141161/0032" "MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009)" "TOTAL MUNICIPAL" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" "REHABILITACION" "VIVIENDA URBANA" "ADMINISTRACION" "ACCION" "2009-08-05" "2009-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1.00" " "PERSONA" "1" "683808" "414,437.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "414,437.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141199/0033" "REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (TLAL/DGOP//FISM/AD/023-09) " "COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "60.00" " "ALUMNO" "1" "1250" "550,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "367,730.00" "0.00" "0.00" "0.00" "174,342.40" "0.00" "100.00" "98.56" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141282/0034" "IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION (TLAL/DGOP/FISM/AD/014-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2520.00" " "ALUMNO" "1" "175" "369,501.38" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "369,501.38" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141283/0035" "AMPLIACIÓN DE AULA Y REPARACIÓN DE PISOS, ESCUELA PRIMARIA FORD 132, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION(TLAL-DGOP-FISM-AD-015-09)" "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "AMPLIACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-20" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1090.00" " "ALUMNO" "1" "750" "595,391.12" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "595,391.12" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "141286/0036" "REHABILITACIÓN GENERAL, C. A. M. NUEVA CREACIÓN , COL.EL RISCO(TLAL/DGOP/FISM/AD/026-09) " "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2009-11-19" "2009-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "147.00" " "ALUMNO" "1" "50" "400,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "388,653.30" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "97.16" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "150970/0037" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO) DE LA COL. LA PETROLERA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-11-01" "2010-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2203.95" " "COLONIA" "1" "5400" "1,779,421.38" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,779,421.38" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "150975/0038" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 " "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "6950.00" " "COLONIA" "1" "31782" "4,533,118.94" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,533,118.94" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "150976/0039" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 " "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "7536.46" " "COLONIA" "1" "31782" "5,280,669.68" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "5,280,669.68" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "150977/0040" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CARBONERA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 " "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "4968.00" " "COLONIA" "1" "31782" "3,527,440.81" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,527,440.81" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "150978/0041" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE (TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 " "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1728.00" " "COLONIA" "1" "10000" "1,377,327.19" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,231,325.93" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "89.40" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151082/0042" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE (TRAMO GUAMUCHIL A EBANO) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10" "LOMAS DE TEPEOLULCO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "6000.00" " "COLONIA" "1" "10000" "4,766,810.05" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,641,443.80" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "97.37" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151313/0043" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV.1 TRAMO, PUERTO ANGEL SUR 22 A PUERTO VERACRUZ 4 SUR DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 " "LOMAS DE TEPEOLULCO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "5107.21" " "COLONIA" "1" "10000" "4,133,780.81" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,913,141.51" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "94.66" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151315/0044" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR (AV. 5) TRAMO, PUERTO MANZANILLO A PUERTO ANGEL DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10" "LOMAS DE TEPEOLULCO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "6466.24" " "COLONIA" "1" "10000" "4,697,582.16" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,697,582.16" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151819/0045" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN PEDRO (TRAMO, BENITO JUAREZ - CDA. SAN PEDRO) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 " "COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "340.00" " "COLONIA" "1" "6920" "227,604.53" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "227,604.53" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151820/0046" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL GAS (TRAMO, BENITO JUAREZ - LOPEZ MATEOS) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 " "COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "350.00" " "COLONIA" "1" "6920" "209,314.66" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "209,314.66" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151821/0047" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC (TRAMO, SAN PEDRO - BENITO JUAREZ) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 " "COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "525.00" " "COLONIA" "1" "6920" "355,809.47" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "225,373.80" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "63.34" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151822/0048" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TARAUMARAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "940.00" " "COLONIA" "1" "3776" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "644,226.46" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "644,226.46" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151823/0049" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAMIZAL (TRAMO, 5 DE MAYO - PIPILA) DE LA COL. SAN LUCAS PATONI. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "626.00" " "COLONIA" "1" "9403" "385,915.26" "0.00" "0.00" "0.00" "263,761.37" "0.00" "385,915.26" "0.00" "0.00" "0.00" "263,761.37" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151824/0050" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO, CDA. INDEPENDENCIA - MORELOS) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1120.00" " "COLONIA" "1" "11587" "759,698.82" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "759,698.82" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151825/0051" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS REYES (TRAMO, TECOLOAPAN - NAUCALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 " "COLONIA SANTA CECILIA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1200.00" " "COLONIA" "1" "5605" "820,199.56" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "820,199.56" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151826/0052" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1476.00" " "COLONIA" "1" "3776" "1,011,470.44" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "901,853.19" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "89.16" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "151828/0054" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN (TRAMO, JILOTEPEC - NEXTLALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10" "COLONIA SANTA CECILIA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1830.00" " "COLONIA" "1" "5605" "1,249,827.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,249,827.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "152444/0055" "CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 (TLALNEPANTLA DE BAZ) " "TLALNEPANTLA" "ADMINISTRACION" "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" "PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL" "EQUIPAMIENTO" "CONTRATO" "ACCION" "2010-10-07" "2010-12-31" " " "APROBADA" "EQUIPO" "3.00" " "MUNICIPIO" "1" "683808" "795,987.28" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "795,987.28" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "152448/0056" "GASTOS INDIRECTOS FISM 2009 (PRESTADORES DE SERVICIOS)" "TLALNEPANTLA" "ADMINISTRACION" "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" "GASTOS INDIRECTOS" "ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA" "CONTRATO" "ACCION" "2010-08-13" "2010-12-31" " " "APROBADA" "PROYECTO" "1.00" " "MUNICIPIO" "1" "683808" "344,216.08" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "344,216.08" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "161743/0057" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2011-12-16" "2011-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2285.93" " "COLONIA" "1" "11587" "1,562,577.12" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,562,577.12" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "161744/0058" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA, TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2011-12-13" "2012-01-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1011.81" " "COLONIA" "1" "1888" "738,015.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "738,015.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2009" "FISM" "162170/0059" "GASTOS INDIRECTOS 3% ADQUISICION DE 7 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ " "TLALNEPANTLA" "ADMINISTRACION" "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" "GASTOS INDIRECTOS" "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION" "CONTRATO" "ACCION" "2011-01-07" "2011-12-30" " " "APROBADA" "VEHICULO" "7.00" " "MUNICIPIO" "1" "684" "1,302,942.16" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,302,942.16" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""