## input
municipio ejercicio fondo obra nombre localidad sector programa subprograma inciso modaliejec tipodeobra feciniprog fecterprog fecinireal fecterreal situacobra metas metasaprob metasmodif beneficiarios benefcantidad benefpersonas aprrecfondo aprestatal aprbeneficiarios aprmunicipal aprintbancarios aprotrfuentes ejerrecfondo ejerestatal ejerbeneficiarios ejermunicipal ejerintbancarios ejerotrfuentes avancefisico avancefinan vobodepnor etapaobra
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "175949/0001" "REPAVIMENTACION DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MÉXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS. TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-04" "2013-12-02" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "4944.97" " "COLONIA" "1" "21146" "4,511,516.56" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,500,455.70" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "99.75" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "175958/0002" "REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE COL. LOMAS DEL CALVARIO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "BANQUETAS" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-03" "2013-12-01" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "729.06" " "COLONIA" "1" "340" "983,106.45" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "983,106.45" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "175963/0003" "REPARACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 " "COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-02" "2013-11-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "991.98" " "COLONIA" "1" "5220" "1,035,022.53" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,031,965.64" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "99.71" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "175964/0004" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE. TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-03" "2013-12-01" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "954.00" " "COLONIA" "1" "720" "959,454.77" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "959,454.77" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "175965/0005" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCÉANO PACÍFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 " "COLONIA EL PUERTO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-04" "2013-12-02" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "621.42" " "COLONIA" "1" "4446" "645,007.25" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "642,896.82" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "99.67" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "175966/0006" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARÍA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-07" "2013-12-05" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1907.17" " "COLONIA" "1" "11587" "1,690,389.30" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,686,961.59" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "99.80" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "175968/0007" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARÍA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-03" "2013-12-01" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1416.04" " "COLONIA" "1" "11587" "1,316,038.78" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,316,038.78" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "176146/0008" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCÉANO PACÍFICO A CUITLÁHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13" "COLONIA EL PUERTO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-18" "2013-12-16" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1957.68" " "COLONIA" "1" "4446" "1,819,706.84" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,819,706.84" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "176147/0009" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMÁ, UBICADA EN LA COL. SAN JOSÉ IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13" "COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-24" "2013-12-22" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1584.67" " "COLONIA" "1" "3533" "1,520,675.08" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,520,675.08" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "50.00" "100.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "176148/0010" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13" "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-25" "2013-12-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "3913.60" " "COLONIA" "1" "21146" "3,524,109.59" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,518,424.12" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "99.83" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "176149/0011" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13" "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-10-30" "2013-12-13" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1074.06" " "COLONIA" "1" "31782" "983,490.72" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "981,898.28" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "99.84" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "176298/0013" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1ra SECCIÓN, TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13" "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-11-07" "2013-12-06" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "502.74" " "COLONIA" "1" "20125" "662,476.87" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "495,567.36" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "90.00" "74.81" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "176299/0014" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLUB MURCIÉLAGO Y CLUB MATTERHORN, TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2013-11-07" "2013-12-06" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "456.00" " "COLONIA" "1" "21146" "575,596.74" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "488,268.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "90.00" "84.83" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "179386/0015" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14 A FINAL DE CALLE, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 " "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-05-14" "2014-07-12" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1548.17" " "COLONIA" "1" "10000" "2,243,432.02" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,184,539.01" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "97.37" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "179485/0016" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2A CERRADA 9, DE AVENIDA 9 A RIO GRANDE, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 " "TLALNEPANTLA¦PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-05-07" "2014-07-05" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "402.00" " "COLONIA" "1" "10000" "750,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "224,022.73" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "40.00" "29.87" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180123/0017" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 " "LOMAS DE TEPEOLULCO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-05" "2014-07-29" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "511.44" " "COLONIA" "1" "10000" "738,975.13" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "221,692.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "40.00" "30.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180275/0018" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATÉPETL A CERRO DE LA RINCONADA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14" "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-25" "2014-08-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "3115.33" " "COLONIA" "1" "31782" "4,779,627.81" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,433,888.34" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "50.00" "30.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180277/0020" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATÉPETL A CERRO DE LA RINCONADA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14" "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-25" "2014-08-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "3017.75" " "COLONIA" "1" "31782" "3,859,469.01" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,157,840.70" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "60.00" "30.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180278/0021" "REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-27" "2014-08-25" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1669.27" " "COLONIA" "1" "22478" "1,945,198.63" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "583,559.59" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "60.00" "30.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180279/0022" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ A AZTLÁN, COL. EL TENAYO CENTRO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-27" "2014-08-25" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "4276.58" " "COLONIA" "1" "8738" "5,298,992.55" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,589,697.77" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "60.00" "30.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180280/0023" "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 " "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-16" "2014-08-14" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "463.22" " "COLONIA" "1" "10000" "737,462.90" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "221,238.87" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "60.00" "30.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180343/0024" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 " "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-27" "2014-08-25" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1003.17" " "COLONIA" "1" "10000" "1,742,196.23" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "522,658.87" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "60.00" "30.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2013" "FISM" "180619/0025" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATÉPETL, TLALT-DGOP-FISMAA-AD-007-14 " "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-06-27" "2014-08-25" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1930.17" " "COLONIA" "1" "31782" "2,880,743.32" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "864,223.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "60.00" "30.00" "NO" "PROCESO
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""