## input
municipio ejercicio fondo obra nombre localidad sector programa subprograma inciso modaliejec tipodeobra feciniprog fecterprog fecinireal fecterreal situacobra metas metasaprob metasmodif beneficiarios benefcantidad benefpersonas aprrecfondo aprestatal aprbeneficiarios aprmunicipal aprintbancarios aprotrfuentes ejerrecfondo ejerestatal ejerbeneficiarios ejermunicipal ejerintbancarios ejerotrfuentes avancefisico avancefinan vobodepnor etapaobra
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "125061/0001" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LAS CALLES VALLE DORADO Y ARBOLEDAS (FISM-LP-001-08)FRACCIONAMIENTO EL OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA." "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "ACCION" "2008-07-04" "2008-10-01" "2008-07-04 00:00:00" "2008-10-01 00:00:00" "APROBADA" "METRO CUADRADO" "4160.00" " "COLONIA" "1" "3000" "1,884,762.33" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,884,762.33" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "125213/0002" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA AV. TLALNEPANTLA(FISM-LP-002-08)FRACCIONAMIENTO OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA. " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "ACCION" "2008-07-04" "2008-10-01" "2008-07-04 00:00:00" "2008-10-01 00:00:00" "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "5987.00" " "COLONIA" "1" "3000" "3,307,558.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,307,558.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "125218/0003" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS HIMALAYA ENTRE ALPINO HUICHOLES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-003-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN." "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "ACCION" "2008-07-07" "2008-10-04" "2008-07-07 00:00:00" "2008-10-04 00:00:00" "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "4232.00" " "COLONIA" "1" "3000" "1,786,415.48" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,786,415.48" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "125222/0004" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., ENTRE ALPINO HUICHOLES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-004-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN." "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "ACCION" "2008-07-07" "2008-10-04" "2008-07-07 00:00:00" "2008-10-04 00:00:00" "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "6748.00" " "COLONIA" "1" "3000" "2,963,866.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,963,866.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "127395/0006" "ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, IMPERMEABILIZACIÓN EN AV. DE LOS PINOS S/No. " "COLONIA SAN RAFAEL" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-09-01" "2008-11-14" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1418.00" " "ALUMNO" "730" "730" "290,599.86" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "290,599.86" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128925/0007" "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPLACTLI(FISM-AD-004-08)COLONIA SANTA CECILIA" "TLALNEPANTLA¦COLONIA SANTA CECILIA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-09-29" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "623.00" " "ALUMNO" "1" "137" "197,688.26" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "197,688.26" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128926/0008" "COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y HERRERÍA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGÚN" "FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-16" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "326.29" " "ALUMNO" "185" "185" "163,488.77" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "163,488.77" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128927/0009" "PISOS PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" "UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-09-29" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "601.00" " "ALUMNO" "610" "610" "248,119.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "248,119.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128928/0010" "REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA" "COLONIA EL PUERTO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-09-29" "2008-11-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1321.00" " "ALUMNO" "500" "500" "298,671.24" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "298,671.24" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128929/0011" "IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA " "COLONIA EX HACIENDA DE EN MEDIO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-09-29" "2008-11-27" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1050.00" " "ALUMNO" "380" "380" "313,011.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "313,011.54" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128930/0012" "IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" "UNIDAD HABITACIONAL IMSS 2 TEQUESQUINAHUAC" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-09-29" "2008-11-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "2832.41" " "ALUMNO" "1200" "1200" "598,432.92" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "598,432.92" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128971/0014" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO POPOCATEPETL ENTRE CERRO DE LA ESTRELLA Y DIVISIÓN DEL NORTE" "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-17" "2008-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "5280.00" " "COLONIA" "1" "1500" "3,505,323.45" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,505,323.45" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "128972/0015" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL TANQUE I ENTRE LA AVENIDA MIRADOR Y VIDRIO PLANO " "COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-17" "2008-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "9380.00" " "COLONIA" "1" "1500" "5,136,509.59" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "5,136,509.59" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129310/0016" "IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE" "COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-15" "2008-12-13" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "905.00" " "ALUMNO" "292" "292" "299,824.62" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "299,824.62" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129311/0017" "IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" "FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-25" "2008-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "285.05" " "ALUMNO" "700" "700" "185,988.65" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "185,988.65" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129312/0018" "REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (FISM-AD-015-08)EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA" "TLALNEPANTLA¦FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "116.00" " "ALUMNO" "1" "194" "213,077.01" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "213,077.01" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129313/0019" "IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN PLANTA BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA EN LA CALLE PUERTOS MEXICANOS No. 52 DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO (FISM-AD-016-08)" "TLALNEPANTLA¦COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2903.00" " "ALUMNO" "1" "500" "344,156.65" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "344,156.65" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129314/0020" "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-AD-017-08)EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS S/No. DE LA COLONIA EL ROSARIO II." "TLALNEPANTLA¦COLONIA EL ROSARIO II" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "700.00" " "ALUMNO" "1" "130" "309,994.20" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "309,994.20" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129316/0021" "REPARACIÓN DE MARQUESINA Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MÚJICA (FISM-AD-018-08) EN AV. EJIDOS Y ÁLAMO DE LA COLONIA LOS REYES IXTACALA. " "TLALNEPANTLA¦COLONIA LOS REYES IXTACALA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "156.00" " "ALUMNO" "1" "280" "319,477.85" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "319,477.85" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129322/0022" "CAMBIO DE ADOQUIN POR CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169 (FISM-AD-019-08)EN LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE BRASIL S/No. DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC." "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "695.00" " "ALUMNO" "1" "611" "217,658.29" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "217,658.29" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129323/0023" "CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALCOATL (FISM-AD-024-08) EN AV. MORELOS No. 4 DE LA COLONIA SANTA CECILIA" "TLALNEPANTLA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "CONSTRUCCION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "599.00" " "ALUMNO" "1" "1148" "319,999.26" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "319,999.26" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129324/0024" "REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA T. V. SECUNDARIA TLALOC (FISM-AD-025-08) DE LA CALLE DE CAMINO VIEJO S/No. EN LA COLONIA SANTA CECILIA." "TLALNEPANTLA¦COLONIA SANTA CECILIA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "T.V. SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "163.34" " "ALUMNO" "1" "137" "359,970.84" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "359,970.84" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129579/0025" "ARREGLO DE PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 (FISM-AD-010-08)UBICADA EN AV. ACUEDUCTO CHICONAUTLA S/No.EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ." "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-15" "2008-12-13" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "298.60" " "ALUMNO" "1" "110" "157,527.60" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "157,527.60" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129581/0026" "REHABILITACIÓN SANITARIA Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES (FISM-AD-021-08)UBICADA EN TENOCHTITLÁN S/No. COLONIA EL TENAYO." "COLONIA EL TENAYO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "213.00" " "ALUMNO" "1" "600" "319,413.03" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "319,413.03" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129583/0027" "CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 19 JAIME SABINES (FISM-AD-026-08)UBICADA EN AV. LA PRESA S/No.EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1a. SECCIÓN." "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-03" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "752.83" " "ALUMNO" "1" "1480" "249,919.58" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "249,919.58" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129585/0028" "CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALÍSIMO MORELOS (FISM-AD-031-08) UBICADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA No.1 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, TEQUEXQUINAHUAC." "COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1123.23" " "ALUMNO" "1" "550" "299,601.74" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "299,601.74" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129602/0029" "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CAM No. 13(FISM-AD-028-08)UBICADO EN AV. DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIÑOS S/No. EN LA COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES" "COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "158.00" " "ALUMNO" "1" "130" "429,715.31" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "429,715.31" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129603/0030" "REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (FISM-AD-030-08) UBICADA EN LA CALLE DE COAHUILA No. 36 DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS." "FRACCIONAMIENTO JACARANDAS" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1038.18" " "ALUMNO" "1" "480" "215,980.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "215,980.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129607/0031" "CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y FIRMES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY LOBATO (FISM-AD-032-08) UBICADA EN AV. PRESIDENTE JUÁREZ S/No. EN LA UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES." "UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1687.46" " "ALUMNO" "1" "120" "289,834.72" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "289,834.72" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129609/0032" "CONSTRUCCIÓN EN PLANTA ALTA Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA (FISM-AD-035-08)UBICADA EN LERMA S/No. COLONIA ISIDRO FABELA." "COLONIA ISIDRO FABELA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1243.06" " "ALUMNO" "1" "610" "659,708.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "659,708.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129644/0033" "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (FISM-AD-027-08) UBICADO EN AV. JUÁREZ Y MATAMOROS S/No. EN LA COLONIA REFORMA URBANA." "COLONIA REFORMA URBANA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-03" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "272.53" " "ALUMNO" "1" "219" "426,078.31" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "426,078.31" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129645/0034" "CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN PARTE ALTA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA (FISM-AD-036-08)UBICADO EN EMILIANO ZAPATA Y CONSTITUCIÓN S/No. DE LA COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO. " "COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1139.29" " "ALUMNO" "1" "130" "398,815.40" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "398,815.40" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129646/0035" "IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 30 GUSTAVO BAZ PRADA (FISM-AD-040-08) UBICADA EN AV. GRAN PIRÁMIDE S/No. EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA." "COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-03" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1740.00" " "ALUMNO" "1" "1180" "528,628.59" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "528,628.59" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
"TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129647/0036" "PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
(FISM-AD-042-08)UBICADA EN LA CALLE ACULCO S/No.EN LA COLONIA
LA ROMANA." "COLONIA LA ROMANA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-14" "2008-12-28" "" "" "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2914.58" "" "ALUMNO" "1" "600" "179 | 939.93" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "179 | 939.93" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA"
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129795/0037" "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (FISM-AD-013-08) UBICADO EN LA CALLE DE IXTLAHUACA No. 260 DEL FRACCIONAMIENTO PIRULES." "FRACCIONAMIENTO PIRULES" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "272.00" " "ALUMNO" "1" "284" "358,727.67" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "358,727.67" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129862/0038" "REHABILITACIÓN DE TALUD Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-IR-001-08)UBICADA EN LA CALLE PASEO DE JUÁREZ ESQUINA CALLE PRIMARIA EN LA COLONIA REFORMA URBANA" "COLONIA REFORMA URBANA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-24" "2008-12-23" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "375.24" " "ALUMNO" "1" "650" "839,153.38" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "839,153.38" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
"TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129864/0039" "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE
(FISM-LP-008-08) UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO No. 20 EN LA COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA." "COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-12" "2008-12-31" "" "" "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1930.00" "" "ALUMNO" "1" "147" "4 | 328 | 680.74" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4 | 328 | 680.74" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA"
"TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129865/0040" "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILCALLI
(FISM-AD-043-08) UBICADO EN AV. DE LA PAZ Y RÍO DE JANEIRO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO." "FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-21" "2008-12-30" "" "" "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "312.99" "" "ALUMNO" "1" "180" "411 | 724.97" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "411 | 724.97" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA"
"TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129927/0041" "INCREMENTAR LA ALTURA DE BARDA PERIMETRAL | PINTURA Y AMPLIACIÓN DEL DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA (FISM-AD-020-08) UBICADA EN LA CALLE DE GUADALAJARA No. 42 DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917
"COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1377.07" " "ALUMNO" "1" "500" "419,998.36" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "419,998.36" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129930/0043" "REPARACIÓN DE LOSA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ (FISM-AD-022-08) UBICADA EN MELCHOR OCAMPO S/No. COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS." "COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "437.85" " "ALUMNO" "1" "600" "504,150.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "504,150.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129931/0044" "IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (FISM-AD-029-08) UBICADA EN CERRO GRANDE Y TEPOZANES S/No. EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ." "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1014.07" " "ALUMNO" "1" "1400" "278,176.63" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "278,176.63" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129932/0045" "IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO (FISM-AD-034-08) UBICADA EN ATENCO No. 15 DE LA COLONIA LA ROMANA." "COLONIA LA ROMANA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1196.47" " "ALUMNO" "1" "650" "319,664.14" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "319,664.14" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129933/0046" "CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS, PISOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (FISM-AD-033-08) UBICADA EN ARGENTINA Y BRASIL S/No. EN LA COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC." "COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-07" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "666.67" " "ALUMNO" "1" "550" "248,488.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "248,488.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129934/0047" "CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (FISM-AD-038-08) UBICADA EN AV. HIDALGO No. 79 EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO." "COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-14" "2008-12-28" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "198.26" " "ALUMNO" "1" "2630" "319,774.91" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "319,774.91" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129935/0048" "REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 154 JUSTO SIERRA (FISM-AD-039-08)UBICADA EN LA CALLE PINO VERDE No. 60 DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS." "FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-14" "2008-12-28" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "87.58" " "ALUMNO" "1" "340" "314,552.13" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "314,552.13" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129936/0049" "REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA (ESTRUCTURA Y AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE (FISM-AD-041-08) UBICADA EN LA CALLE SAN FELIPE S/No. DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA." "FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PRIMARIA" "CONTRATO" "OBRA" "2008-11-14" "2008-12-28" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1999.98" " "ALUMNO" "1" "346" "536,255.79" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "536,255.79" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "129938/0050" "IMPERMEABILIZACIÓN,PINTURA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN ALEMÁN (FISM-AD-044-08) UBICADO EN LA AV. SAN RAFAEL S/No. EN LA COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL." "COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-12-03" "2008-12-31" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "600.00" " "ALUMNO" "1" "94" "298,742.72" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "298,742.72" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "130093/0051" "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLO LORENZINI (FISM-AD-014-08) UBICADO EN LA CALLE DE MONZA S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE." "FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "PREESCOLAR" "CONTRATO" "OBRA" "2008-10-29" "2008-12-27" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "245.00" " "ALUMNO" "1" "130" "429,495.02" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "429,495.02" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "131788/0052" "ELECTRIFICACIÓN EN LA AVENIDA SAN ISIDRO DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC." "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "ELECTRIFICACION" "REHABILITACION" "ELECTRIFICACION URBANA" "ADMINISTRACION" "OBRA" "2009-07-15" "2009-12-31" " " "APROBADA" "POSTE" "5.00" " "COLONIA" "1" "65" "153,650.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "153,650.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "NUEVA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "134679/0053" "ELECTRIFICACIÓN" "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "ELECTRIFICACION" "CONSTRUCCION" "ELECTRIFICACION URBANA" "ADMINISTRACION" "OBRA" "2009-05-11" "2009-08-07" "2009-05-11 00:00:00" "2009-08-07 00:00:00" "MODIFICADA" "POSTE" "278.00" " "COLONIA" "1" "10000" "885,467.97" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,681,032.03" "885,467.97" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,681,032.03" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "135786/0054" "PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA (COLOCACIÓN DE BARANDALES CON SEÑALAMIENTO VIAL PARA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS ASISTENTES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA)" "TOTAL MUNICIPAL" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "EQUIPAMIENTO" "SECUNDARIA" "ADMINISTRACION" "ACCION" "2008-05-21" "2008-12-31" " " "APROBADA" "PIEZA" "394.00" " "ALUMNO" "102" "53305" "3,273,670.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,273,670.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "135790/0055" "BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA(ADQUIRIENDO 8 CORTACETOS, 1 CORTADORA DE METAL, 30 DESMALEZADORAS DE 2.3 H. P., 12 MOTO SIERRAS DE 18” Y 9 MOTO SIERRAS DE 24”)" "TOTAL MUNICIPAL" "EDUCACION" "INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION" "REHABILITACION" "SECUNDARIA" "ADMINISTRACION" "ACCION" "2008-05-21" "2008-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1.00" " "ALUMNO" "216" "110000" "1,260,458.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,260,458.49" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "135870/0056" "URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ" "TOTAL MUNICIPAL" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "ENCEMENTADO DE CALLES" "ADMINISTRACION" "OBRA" "2008-05-21" "2008-12-29" " " "APROBADA" "KILOMETRO CUADRADO" "1.00" " "COLONIA" "135" "40121" "4,509,241.73" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "4,509,241.73" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "135872/0057" "URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ." "TOTAL MUNICIPAL" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "ENCEMENTADO DE CALLES" "ADMINISTRACION" "OBRA" "2008-05-21" "2008-12-03" " " "MODIFICADA" "KILOMETRO CUADRADO" "1.00" " "COLONIA" "12" "25853" "3,865,974.09" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,865,974.09" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "138504/0058" "PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2008, ADQUISICIÓN DE 9 CPU MARCA ACER, 1 COPIADORA Y 1 MULTIFUNCIONAL" "TOTAL MUNICIPAL" "ADMINISTRACION" "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" "PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL" "EQUIPAMIENTO" "ADMINISTRACION" "ACCION" "2008-02-08" "2008-12-31" " " "APROBADA" "EQUIPO" "11.00" " "MUNICIPIO" "1" "648543" "182,809.75" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "182,809.75" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "150983/0060" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTECUTLI (TRAMO CLUB ALPINO AVALANCHA A ALPINO MATATENOS) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-10 " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "3512.21" " "COLONIA" "1" "20125" "2,411,691.91" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,411,691.91" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "150985/0061" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO MERCADARIOS A MIRADOR) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "2631.69" " "COLONIA" "1" "22478" "2,513,744.85" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,513,744.85" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "150986/0062" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO SANTO A CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALLI) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-31" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "950.00" " "COLONIA" "1" "22478" "792,798.73" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "792,798.73" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "150989/0063" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALI (TRAMO SANTO A PERIFERICO DEL PANTEON) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "1881.00" " "COLONIA" "1" "22478" "1,424,821.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,424,821.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "150991/0064" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL (TRAMO CLUB ALPINO CIMA A CAÑADA DE HUAYATLACO) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "971.35" " "COLONIA" "1" "22478" "770,809.09" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "770,809.09" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "150995/0065" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXPLORADORES DE OCCIDENTE (TRAMO HA KIM PECH A CLUB MONTAÑISTAS TIZOC) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-007-10" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-10-15" "2010-12-15" " " "MODIFICADA" "METRO CUADRADO" "3149.09" " "COLONIA" "1" "22478" "2,161,023.46" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,161,023.46" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2008" "FISM" "151832/0066" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACATITLAN (TRAMO, TECOLOAPAN - TIANGUILLO)DE LA COL. GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-021-10" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2010-12-14" "2010-12-30" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2604.00" " "COLONIA" "1" "3728" "1,798,668.09" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,587,611.33" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "88.27" "NO" "PROCESO
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""