## input
municipio ejercicio fondo obra nombre localidad sector programa subprograma inciso modaliejec tipodeobra feciniprog fecterprog fecinireal fecterreal situacobra metas metasaprob metasmodif beneficiarios benefcantidad benefpersonas aprrecfondo aprestatal aprbeneficiarios aprmunicipal aprintbancarios aprotrfuentes ejerrecfondo ejerestatal ejerbeneficiarios ejermunicipal ejerintbancarios ejerotrfuentes avancefisico avancefinan vobodepnor etapaobra
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "164233/0001" "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE GUADALUPE VICTORIA A EMILIO PORTES GIL, COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC TLAL-DGOP-FISM-IR-001-12" "COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-03-08" "2012-05-06" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2587.47" " "COLONIA" "1" "5220" "1,720,918.53" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,720,918.53" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "165256/0002" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PINO SUÁREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, DE ALFREDO DEL MAZO A EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FISM-IR-004-12" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-04-16" "2012-06-14" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2253.66" " "COLONIA" "1" "5455" "3,480,964.19" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,480,964.19" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "165260/0003" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CAMINO NACIONAL SUR 2A. ETAPA, DE LA CALLE S. ROCHA A LA AV. MIGUEL HIDALGO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-12" "COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-04-16" "2012-06-14" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "5960.78" " "COLONIA" "1" "6920" "5,058,922.53" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "5,058,922.53" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "166565/0004" "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-05-28" "2012-07-26" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2934.05" " "COLONIA" "1" "8614" "793,587.48" "0.00" "993,251.48" "0.00" "0.00" "0.00" "793,587.48" "0.00" "993,251.48" "0.00" "0.00" "0.00" "30.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "166915/0005" "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO SALINA CRUZ DE PUERTO LIBERTAD (10 SUR) A CERRADA SALINA CRUZ. COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-12 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-06-18" "2012-08-16" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1919.42" " "COLONIA" "1" "9800" "1,500,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "690,028.06" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "46.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "166917/0006" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANAPURNA, DE RAZA DE BRONCE A SHERPAS, TLAL-DGOP-FISM-IR-006-12 " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-06-18" "2012-08-18" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "4039.00" " "COLONIA" "1" "22478" "3,263,923.42" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,263,923.42" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "167470/0007" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ABASOLO, TRAMO DE VICENTE GUERRERO A INDEPENDENCIA, COL SANTA MARIA TLAYACAMPA TLAL-DGOP-FISM-IR-009-12" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-08-06" "2012-10-04" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1292.59" " "COLONIA" "1" "11587" "969,233.52" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "969,233.52" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "167479/0008" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ALFA, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL TLAL-DGOP-FISM-AD-002-12 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-07-26" "2012-09-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "756.01" " "COLONIA" "1" "678" "748,831.33" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "748,831.33" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "167721/0009" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., DE GAVILLA A MONTAÑISTAS. TLAL-DGOP-FISM-AD-001-12" "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-07-26" "2012-09-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "6285.00" " "COLONIA" "1" "22478" "4,270,000.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,130,410.65" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "35.00" "49.89" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "167878/0010" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12" "COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-08-27" "2012-10-25" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "3652.00" " "COLONIA" "1" "31782" "3,479,577.64" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,479,577.64" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "167929/0011" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1RA. CDA. DE MORELOS, TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA. CDA. DE MORELOS COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12" "COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-07-26" "2012-09-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "214.28" " "COLONIA" "1" "15405" "106,696.45" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "106,696.45" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "167934/0012" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 3RA. CDA. DE MORELOS, TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVÓN. TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12" "COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-07-26" "2012-09-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "142.62" " "COLONIA" "1" "15405" "104,824.77" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "104,824.77" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "168377/0014" "REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLÁN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLÁN. COL. LA LAGUNA TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES" "CONTRATO" "OBRA" "2012-08-27" "2012-10-25" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1010.74" " "COLONIA" "1" "7281" "475,113.30" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "475,113.30" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "168653/0015" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DRAGONES DE AMÉRICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12" "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-10-25" "2012-12-08" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2358.51" " "COLONIA" "1" "12333" "2,251,024.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,251,024.50" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "168654/0016" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ZEMPOALTEPETL, TRAMO DE LA CALLE CRÁTER A LA AV. DE LOS VOLCANES, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12" "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-10-16" "2012-11-29" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "3276.00" " "COLONIA" "1" "12333" "2,635,501.27" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "2,635,501.27" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "168661/0017" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 4 SUR" "LOMAS DE TEPEOLULCO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-10-04" "2012-11-17" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1032.16" " "COLONIA" "1" "10000" "748,080.75" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "748,080.75" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "MODIFICADA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "168662/0018" "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PUERTO LIBERTAD (10 SUR), TRAMO DE PUERTO VILLA DEL MAR (AVENIDA 5) A AVENIDA 9. TLAL-DGOP-FISM-IR-016-12" "LOMAS DE TEPEOLULCO" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-10-18" "2012-12-01" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1919.42" " "COLONIA" "1" "10000" "1,960,000.00" "0.00" "454,613.52" "0.00" "0.00" "0.00" "1,959,834.16" "0.00" "454,613.52" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "168834/0019" "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUITE. TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 " "COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2012-08-27" "2012-10-25" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "1640.59" " "COLONIA" "1" "20125" "1,590,850.02" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,590,850.02" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "172120/0020" "GASTOS INDIRECTOS FISM 2012 (PRESTADORES DE SERVICIOS)" "TLALNEPANTLA" "ADMINISTRACION" "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" "GASTOS INDIRECTOS" "ELABORACION DE ESTUDIOS PARA OBRA PUBLICA" "CONTRATO" "ACCION" "2012-08-17" "2012-12-31" " " "APROBADA" "ESTUDIO" "3.00" " "MUNICIPIO" "1" "683808" "223,329.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "223,329.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "100.00" "NO" "CONCLUIDA
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "179392/0021" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO PRÍNCIPE, DE CANALETA AL LÍMITE DE CALLE TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14" "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-05-09" "2014-07-02" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2568.82" " "COLONIA" "1" "10000" "2,970,319.01" "0.00" "0.00" "0.00" "925,532.99" "0.00" "2,970,319.01" "0.00" "0.00" "0.00" "892,014.08" "0.00" "100.00" "99.14" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "179393/0022" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA 24 SUR, DE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A LIMITE DE CALLE. INCLUYE CERRADAS, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14" "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-05-09" "2014-07-02" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "826.42" " "COLONIA" "1" "10000" "1,299,248.55" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "699,250.98" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "90.00" "53.82" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "179396/0023" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE PONIENTE 9 A LUIS DONALDO COLOSIO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 " "PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "REHABILITACION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-05-09" "2014-07-02" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "2354.71" " "COLONIA" "1" "10000" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "3,691,104.48" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "1,662,432.89" "0.00" "90.00" "45.04" "NO" "PROCESO
TLALNEPANTLA" "2012" "FISM" "179429/0024" "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 " "TLALNEPANTLA" "ASENTAMIENTOS HUMANOS" "URBANIZACION" "CONSTRUCCION" "CONCRETO HIDRAULICO" "CONTRATO" "OBRA" "2014-04-30" "2014-06-23" " " "APROBADA" "METRO CUADRADO" "402.00" " "COLONIA" "1" "10000" "739,348.70" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "726,523.25" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "0.00" "100.00" "98.27" "NO" "PROCESO
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""