## Hoja2
|  | Gobierno del Estado de México |  |  | Programa de Acciones para el Desarrollo
|  | Secretaría de Finanzas |  |  |  | EXPEDIENTE TÉCNICO
|  | Subsecretaría de Planeación y Presupuesto |  |  |  | ANEXO 1
Dirección General de Inversión
31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN
31.1 Principales Conceptos de Trabajo |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Aportación del GEM al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario del Estado de México (FIDAGRO) Programa Integral de Desarrollo Pecuario (Acción Nueva)
Componente 1 Desarrollo Pecuario |  |  | 30 | 25 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
Componente 2 Acciones Prioritarias Pecuarias |  |  | 30 | 25 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
Componente 3 Proyectos Especiales Pecuarios |  |  | 30 | 25 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
[15 empty] | 300 | 100
[15 empty] | 0 | 0
0
32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS
|  |  | MENSUAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  | %
ENERO |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 67260000.001; 31.2 Programa de Avance Físico (%) JUN: 67260000.001; 31.2 Programa de Avance Físico (%) OCT: 30 | 30 | 224200000.0033
FEBRERO |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 56050000.0008; 31.2 Programa de Avance Físico (%) JUN: 123310000.0018; 31.2 Programa de Avance Físico (%) OCT: 55 | 25
MARZO |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 33630000.0005; 31.2 Programa de Avance Físico (%) JUN: 156940000.0023; 31.2 Programa de Avance Físico (%) OCT: 70 | 15
ABRIL |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 42598000.0006; 31.2 Programa de Avance Físico (%) JUN: 199538000.0029; 31.2 Programa de Avance Físico (%) OCT: 89 | 19
MAYO |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 6726000.0001; 31.2 Programa de Avance Físico (%) JUN: 206264000.003; 31.2 Programa de Avance Físico (%) OCT: 92 | 3
JUNIO | [14 empty] | 4
JULIO | [14 empty] | 3
AGOSTO
SEPTIEMBRE |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 11210000.0002; 31.2 Programa de Avance Físico (%) JUN: 217474000.0032; 31.2 Programa de Avance Físico (%) OCT: 97
OCTUBRE |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 6726000.0001; 31.2 Programa de Avance Físico (%) JUN: 224200000.0033; 31.2 Programa de Avance Físico (%) OCT: 100 | 0
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
33. Datos del Contrato
33.1 Número de Contrato |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ENE: 33.2 Importe; 31.2 Programa de Avance Físico (%) MAY: 33.3 Fecha de Inicio de la Obra; 31.2 Programa de Avance Físico (%) SEP: 33.4 Fecha de Termino de la Obra
[7 empty] | 2016-01-01 |  |  |  | 2016-12-31
Hoja 5 de 7
34. Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora
Con estas acciones se logrará mejorar los parámetros productivos y reproductivos de las explotaciones pecuarias de la entidad lo que permitirá incrementar la producción de carne, leche y huevo, así como los ingresos de los productores apoyando su capitalización, aumentando el número de animales por productor beneficiado, de esta manera se promueve el desarrollo y fomento de las actividades pecuarias de la entidad, dando mayor financiamiento para la compra de ganado. Con estas acciones se apoya la modernización de agro empresas en el eslabón de post producción con equipamiento nuevo * *El número de productores beneficiarios y apoyos podrá variar de acuerdo al monto de subsidio en los conceptos de apoyo solicitadas por productor.
35. FIRMAS
35.1 Unidad Ejecutora |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ABR: 35.2 Dependencia Responsable
________________________ Lic. Federico Ruíz Sánchez Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ABR: ____________________________ M.V.Z. Heriberto Ortega Ramírez Secretario de Desarrollo Agropecuario
Hoja 6 de 7
36. Observaciones de la Dirección General de Inversión
37. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
REVISO Analista ________________________ Nombre, Cargo y Firma |  |  | 31.2 Programa de Avance Físico (%) ABR: VoBo. Jefe de Departamento ____________________________ Nombre, Cargo y Firma
"La presentación de la información es responsabilidad de la Dependencia solicitante. La Dirección General de Inversión valida únicamente el correcto llenado de este documento"
Hoja 7 de 7