## PbRM-08a
ANEXOS
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Periodo:2do. Trimestre de 2013
[5 empty] | Identificador | Denominación
PbRM - 08a | Reporte trimestral de avance de indicadores por programa |  | Función: |  | 1002 | Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
|  |  | Programa: |  | 0107 | Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Ente Público | Almoloya de Júarez, Méx. 102 |  | Dependencia General: |  | FOO | Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Código | Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto |  |  | Unidad de Medida | Meta Programada Anual | Avance del Periodo | Avance Acomulado | Diferencia | Descripción de los Resultados del Indicador
1 | Indice de cobertura para el control y supervision de Obra Pùblica (Total de Obra Pública a supervisar en el ejercicio 2013 /Total programado de supervision y control de Obra Pùblica en el ejercicio 2013) |  |  | Obras | 116 |  |  |  | Se da continuidad al programa de obras, dando inicio a las de mayor prioridad, lo anterior es en respuesta a las peticiones ciudadanas
[6 empty] | ( 12 ) | ( 12 ) | 104
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  | AUTORIZO
|  |  |  | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL |  |  |  | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN |  |  |  | ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN |  |  |  | C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre | Firma | Cargo |  | Nombre | Firma | Cargo |  | Nombre | Firma | Cargo

## PbRM08b
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Periodo: 2do. Trimestre de 2013
[5 empty] | Identificador | Denominación
PbRM - 08b | Reporte de avance de Indicadores por Proyecto |  | Función: |  | 1002 | Desarrollo Regional Urbano y Ecologia, Desarrollo y Equipamiento Urbano
|  |  | Programa: |  | 0107 | Desarrollo Regional Urbano, Estudios, Proyectos y Supervision
Ente Público | Almoloya de Juàrez 102 |  | Proyecto: |  | 03 | Control y Supervision de Obras Pùblicas
|  |  | Dependencia General: |  | 124 | Obras Pùblicas
Código | Descripcion y Formula del indicador del proyecto |  |  | Unidad de Medida | Meta Programada Anual | Avance del Proyecto | Avance Acomulado | Diferencia | Descripción de los Resultados del Indicador
1 | Indice de visitas de supervision a obras en proceso ( Total de visitas de supervision a realizar en el 2013 / Total de visitas de supervision programadas para el 2013 ) |  |  | Visita | 2996 | 300 | 600 | 2,396 | Se continua con lo programado, y con lo anterior se le da atencion a las peticiones de la ciudadanas
2996 / 2996 X 100
2 | Indice de integracion de comites ciudadanos de control y vigilancia ( Total comites ciudadanos de control y vigilancia a integrar en 2013 /Total de comites ciudadanos de control y vigilancia programados en 2013 ) |  |  | Comitès | 116 | 11 | 11 | 105 | Se da continuidad para la integracion de comites , y con ello se atiende a las peticiones de la ciudadania
116 / 116 X 100
3 | Indice de actas de entrega/recepcion de obras ( Total de actas de entrega recepcion a elaborar en 2013 / Total de actas de entrega recepcion programadas en 2013 ) 116/116X100 |  |  | Actas | 116 | 0 | 0 | 116 | A la fecha no se han concluido las obras que se tenian contampladas en este trimestre
4 | Indice de obras inauguradas ( Total de obras a inaugurar en 2013 / Total de obras programadas para inaugurar en 2013 ) |  |  | Inauguraciones | 116 | 0 | 0 | 116 | A la fecha no se han concluido las obras que se tenian contampladas en este trimestre
116 / 116 X 100
5 | Indice de levantamientos topograficos ( Total de levantamientos topograficos en 2013 / Total de levantamientos topograficos programados en 2013 ) 116/116*100 |  |  | Levantamientos | 116 | 29 | 58 | 58 | En este renglon, se aprecia de nueva cuenta un incremento en los levantamientos topograficos, debido a las modificaciones que sufren los proyectos
6 | Indice de obras a ejecutar ( Total de proyectos a ejecutar en 2013 / Total de proyectos programados en 2013) |  |  | Proyectos | 116 | 29 | 58 | 58 | Se da continuidad a lo programado de los proyectos de obra y se atiende a las peticiones de la ciudadania
116 / 116 X 100
7 | Indice de elaboracion de presupuestos bace de obras ( Total de presupuestos a elaborar en 2013 / Total de presupuestos programados en 2013 ) |  |  | Presupuestos | 116 | 29 | 58 | 58 | Se continua con el avance en lo que se refiere a la elaboracion de presupuestos para dar continuidad a las obras programadas
116 / 116 X 100
8 | Indice de elaboracion de procedimientos de adjudicacion ( Total de procedimientos a elaborar en 2013 / Total de procedimientos programados en 2013 ) |  |  | Procedimientos | 116 | 13 | 13 | 103 | Se inicia con un avance conservador en virtud de que el programa de obras sufrio modificaciones
116 / 116 X 100
9 | Indice de elaboracion de contratos de obra (Total de contratos a elaborar en 2013 / Total de contratos programados en 2013 ) |  |  | Contratos | 116 | 12 | 12 | 104 | En virtud de haber sufrido cambios en el programa de obras se inica con este avance .
116/116 X 100
10 | Indice de elaboracion de informes de avance fisico de obras ( Total de informes de avance fisico a elaborar en 2013 / Total de informes de avance fisico programados en 2013 |  |  | Informes | 116 | 11 | 11 | 105 | Se cumple parcialmente con lo programado, en lo que se refiere a supervision de obras
116/116 X 100
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  | AUTORIZO
|  |  |  | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL |  |  |  | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN |  |  |  | ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN |  |  |  | C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre | Firma | Cargo |  | Nombre | Firma | Cargo |  | Nombre | Firma | Cargo

## PbRM08c
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Periodo:2do. Trimestre del ejercicio 2013
[5 empty] | Identificador | Denominación
PbRM - 08c | Reporte Trimestral de avances de metas fisicas por proyecto |  | Función: |  | 1002 | Desarrollo Regional Urbano y Ecologia, Deswarrollo y Equipamiento Urbano
|  |  | Programa: |  | 0107 | Desarrollo Regional Urbano, Estudios, Proyectos y Supervision
|  |  | Proyecto: |  | 03 | Control y Supervision de Obras Pùblicas
|  |  | Dependencia General: |  | 124 | Obras Pùblicas
Ente Público | ALMOLOYA DE JUAREZ 102 |  | Dependencia General: |  | 124 | Obras Pùblicas
Código de la Acción | Descripciónde Acciones ( Solo Acciones Sustantivas) |  |  | Unidad de Medida | Programada Anual | Periodo Trimestral
[6 empty] | Programado | Avance | Variacion Trimestral |  | Avance Acumulado Anual |  | Variación Anual
[8 empty] | Abs. | % |  |  | Abs. | %
01 | VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS |  |  | VISITA | 2996 | 299.6 | 300 | 0 | 100% | 600 |  | 2396 | 20%
02 | INTEGRACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA |  |  | COMITES | 116 | 12.76 | 11 | 2 | 84.62% | 11 |  | 105 | 9.48%
03 | ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS |  |  | ACTA | 116 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116 | 0
04 | INAUGURACIONES DE OBRA |  |  | IGNAUGURACION | 116 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116 | 0
05 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS |  |  | LEVANTAMIENTO | 116 | 29 | 29 | 0 | 100% | 58 |  | 58 | 50%
06 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR |  |  | PROYECTO | 116 | 29 | 29 | 0 | 100% | 58 |  | 58 | 50%
07 | ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE DE OBRA |  |  | PRESUPUESTO | 116 | 29 | 29 | 0 | 100% | 58 |  | 58 | 50%
08 | ELABORACION PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION |  |  | PROCEDEMIENTO | 116 | 13 | 13 | 0 | 100% | 58 |  | 58 | 50%
09 | ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA |  |  | CONTRATO | 116 | 12 | 12 | 0 | 100% | 12 |  | 102 | 13.79%
10 | ELABORACION DE INFORMES DE AVANSE FISICOS DE OBRA |  |  | INFORME | 116 | 11 | 11 | 0 | 100% | 11 |  | 105 | 9.48%
[7 empty] | Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto |  | Presupuesto Ejercido Acomulado al Trimestre por Proyecto |  |  | Variación %
2135233.57
ELABORO |  |  |  | Vo.Bo. |  |  |  |  | AUTORIZO
|  |  |  | TESORERO |  |  |  |  | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN |  |  |  | C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ |  |  |  |  | C.F. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre | Firma | Cargo |  | Nombre | Firma |  | Cargo |  | Nombre |  | Firma |  | Cargo

## PbRM02a
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
[10 empty] | Año Fiscal: | 2013
|  |  | Identificador |  |  | Denominación
ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102 |  |  |  | Función | 1002 | Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
PbRM-02a | CALENDARIZACIÓN DE METAS |  |  | Programa: | 0107 | Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
| FÍSICAS POR PROYECTO |  |  | Proyecto: | 03 | Control y Supervicion de Obras Publicas
|  |  |  | Dependencia General: | FOO | Desarrollo Urbano y Obras Publicas
|  |  |  | Dependencia Auxiliar: | 124 | Obras Publicas
| Descripción de Acciones Sustantivas |  |  | Cantidad Programada | Calendarización de Metas Físicas
Código |  |  | Unidad de |  | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer Trimestre |  | Cuarto Trimestre
|  |  | Medida | Anual | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | %
01 | VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS |  | VISITA | 2996 | 300 | 10% | 300 | 10%
02 | INTEGRACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA |  | COMITES | 116 | 0 | 0 | 11 | 9.48%
03 | ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS |  | ACTA | 116 | 0 | 0 | 0 | 0%
04 | INAUGURACIONES DE OBRA |  | IGNAUGURACION | 116 | 0 | 0 | 0 | 0%
05 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS |  | LEVANTAMIENTO | 116 | 29 | 100% | 29 | 100%
06 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR |  | PROYECTO | 116 | 29 | 100% | 29 | 100%
07 | ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE DE OBRA |  | PRESUPUESTO | 116 | 29 | 100% | 29 | 100%
08 | ELABORACION PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION |  | PROCEDEMIENTO | 116 | 0 | 0 | 13 | 100%
09 | ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA |  | CONTRATO | 116 | 0 | 0 | 12 | 100%
10 | ELABORACION DE INFORMES DE AVANSE FISICOS DE OBRA |  | INFORME | 116 | 0 | 0 | 11 | 100%
ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  |  |  |  | AUTORIZÓ
|  |  | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL |  |  |  |  | TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN |  |  | ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN |  |  |  |  | C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre |  | Firma | Nombre Firma | [5 empty] | Nombre |  |  | Firma