## Hoja2
|  | Gobierno del Estado de México |  |  | Programa de Acciones para el Desarrollo
|  | Secretaría de Finanzas |  |  |  | EXPEDIENTE TÉCNICO
|  | Subsecretaría de Planeación y Presupuesto |  |  |  | ANEXO 1
Dirección General de Inversión
31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN
31.1 Principales Conceptos de Trabajo |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
APORTACION DEL GEM AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FIDAGRO)
PROGRAMA INTEGRAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA
Componente 1
Inspección |  |  |  | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
Componente 2
Cabeza |  |  |  | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
Credencial |  |  |  | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
Guía |  |  |  | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
Componente 3
Curso |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100
Dosis |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100
Prueba |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100
Componente 4
Kilogramo |  |  |  | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
Componente 5
Visita |  |  |  | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
Certificación |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) NOV: 50; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) DIC: 50 | 100
32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS
|  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: MENSUAL; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: ACUMULADO; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: % |  | 18500000
ENERO
FEBRERO |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 925000; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 925000; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 5 | 5 | 925000 | 925000
MARZO |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 2682500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 14.5 | 9.5 | 1757500 | 2682500
ABRIL |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 4440000; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 24 | 9.5 | 1757500 | 4440000
MAYO |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 6197500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 33.5 | 9.5 | 1757500 | 6197500
JUNIO |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 7955000; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 43 | 9.5 | 1757500 | 7955000
JULIO |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 9712500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 52.5 | 9.5 | 1757500 | 9712500
AGOSTO |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 11470000; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 62 | 9.5 | 1757500 | 11470000
SEPTIEMBRE |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 13227500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 71.5 | 9.5 | 1757500 | 13227500
OCTUBRE |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 14985000; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 81 | 9.5 | 1757500 | 14985000
NOVIEMBRE |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 16742500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 90.5 | 9.5 | 1757500 | 16742500
DICIEMBRE |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 1757500; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) JUN: 18500000; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) OCT: 100 | 9.5 | 1757500 | 18500000
[15 empty] | 100 | 18500000
33. Datos del Contrato
33.1 Número de Contrato |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ENE: 33.2 Importe; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) MAY: 33.3 Fecha de Inicio de la Obra; 31.2 Programa de Avance Fisico (%) SEP: 33.4 Fecha de Termino de la Obra
[7 empty] | 2016-02-01 |  |  |  | 2016-12-31
Hoja 8 de 10
34. Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora
COMPONENTE 1: ADEMÁS DE SER UN REQUISITO OBLIGADO POR LAS NORMAS SANITARIAS PARA MANTENER Y/O MEJORAR LOS ESTATUS SANITARIOS DE LA ENTIDAD, CON ESTE COMPONENTE DEL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN SE EVITA LA DISEMINACIÓN DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES Y SE COADYUVA EN LA MEJORA DE LOS ESTATUS SANITARIOS DE LA ENTIDAD, PARA LO CUAL SE TIENEN 7 PUNTOS AUTORIZADOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN A TRANSPORTISTAS DE ANIMALES, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, CON PERSONAL ESPECIALIZADO RECONOCIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA COMO "OFICIALES ESTATALES". COMPONENTE 2: SE ESTABLECE EL SISTEMAS DE TRAZABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO EN EL SUR DE LA ENTIDAD, CUYA REGIÓN SE ENCUENTRA DECLARADA EN ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS BOVINA, ADEMÁS POR TENER UN POTENCIAL PECUARIO SOBRESALIENTE SE ESTÁ EN POSIBILIDADES DE SER RECONOCIDA POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, PARA QUE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO PUEDAN EXPORTAR A ESE PAÍS, PARA LO CUAL CON ESTE COMPONENTE SE COLOCA EL ARETE IDENTIFICADOR DEL GANADO A NACENCIAS Y SE REVISAN LOS ARETADOS EN AÑOS ANTERIORES, SE REVISA EL MARCAJE Y SE HA HOMOLOGADO UN FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE FIERROS ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS INVOLUCRADOS, ADEMÁS DE ESTAR CONFORMANDO EL PADRÓN GANADERO ESTATAL Y DE ESTABLECER EL SISTEMA DE EMISIÓN DE GUÍAS DE TRÁNSITO Y CONTROL ESTADÍSTICO VIA WEB PARA LA MOVILIZACIÓN DEL GANADO. COMPONENTE 3: SE DA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SANIDAD A LOS PRODUCTORES, CON UN PUNTUAL SEGUIMIENTO EN ESTA MATERIA A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE NOPAL, TUNA, AGUACATE Y AGAVE, ASÍ COMO SE ATIENDEN TODAS LAS CONTINGENCIAS SANITARIAS QUE PONGAN EN RIESGO LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, Y SE IMPARTEN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA UN MEJOR CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, PARA LO CUAL SE CONTRATA A PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. COMPONENTE 4: SE FOMENTA LA RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS PARA SER LLEVADOS A CENTROS DE ACOPIO TEMPORALES, EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DEL CAMPO MEXIQUENSE, POR MEDIO DE LA ORGANIZACIÓN DE MARATONES DE RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS ESPECIALES DE PLÁSTICO A UNIDADES DE PRODUCCIÓN PARA EL ACOPIO DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS DURANTE SU CICLO PRODUCTIVO, INSTALACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PRIMARIOS UBICADOS ESTRATÉGICAMENTE, TODO LO ANTERIOR CON UN PUNTUAL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL CONTRATADO. COMPONENTE 5: FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CON CALIDAD PARA QUE SE RECONOZCAN POR ORGANISMOS CERTIFICADORES NACIONALES E INTERNACIONALES COMO EL DE MÉXICO CALIDAD SUPREMA Y PRIMUS-GFS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, MEJORANDO CONSIDERABLEMENTE SUS OPORTUNIDADES DE MERCADO, PARA LO CUAL SE CONTEMPLA APOYAR A LOS PRODUCTORES CON CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE HASTA EL 75 POR CIENTO DEL COSTO DE LA CERTIFICACIÓN, EL OTRO 25 LO APORTA EL PRODUCTOR.
35. FIRMAS
35.1 Unidad Ejecutora |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ABR: 35.2 Dependencia Responsable
________________________ Lic. Federico Ruiz Sánchez Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evuación |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ABR: ___________________________ M.V.Z. Heriberto E. Ortega Ramírez Secretario de Desarrollo Agropecuario
Hoja 9 de 10
36. Observaciones de la Dirección General de Inversión
37. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
REVISO Analista ________________________ Nombre, Cargo y Firma |  |  | 31.2 Programa de Avance Fisico (%) ABR: VoBo. Jefe de Departamento ____________________________ Nombre, Cargo y Firma
"La presentación de la información es responsabilidad de la Dependencia solicitante. La Dirección General de Inversión valida únicamente el correcto llenado de este documento"
Hoja 10 de 10